## Defect Tester
Defect ID | Title | Screen | Pre-condition | Steps | Expected Results | Actual results | Priority | Serverity | Date | Owner | TC'ID | Build | System | Assign To | Status | Evident (Hình ảnh lỗi)
DF_1 | Add version mới cho SRS thành công | SRS Management | Đăng nhập thành công bằng tài khoản Test user | 1. Chọn module SRS 2. Click button + Add 3. Chọn SRS đã tồn tại và thêm thêm version mới cho SRS 4. Click button Add | 1. Hiện danh sách SRS 2. Hiện màn hình Add SRS Document 4. Xuất hiện thông báo thêm thành công | 4. Không xuất hiện thông báo Add thành công | High | High | 26/09/2025 | Lê Nguyễn Thành Đạt |  |  |  |  | New | Ảnh lỗi
DF_2 | Update ngày lớn hơn ngày tương lai trong update testcase | Update Testcase | Đăng nhập thành công bằng tài khoản Test user | 1. Chọn module Testcse 2. Click vào check box của 1 testcase 3. Click button update 4. Nhập Create Date lơn hơn tương lai 5. Click Update | 1. Hiện danh sách Testcse 2. Xuất hiện đấu tích ngay testcase đã chọn 3. Hiện Màn hình Update testcase 4. Xuất hiện dòng thông báo "Ngày tạo không hợp lệ" 5. có thông báo Update thất bại | 4. Không xuất hiện dòng thông báo "Ngày tạo không hợp lệ" 5. Không thông báo update thất bại mà Xuất hiện thông báo update thành công | High | High | 26/09/2025 | Lê Nguyễn Thành Đạt |  |  |  |  | New | Ảnh lỗi
DF_3 | Nhập ngày lớn hơn ngày tương lai trong Add more testcase | Add more Testcase | Đăng nhập thành công bằng tài khoản Test user | 1. Chọn module Testcse 2. Click click Add more 3. Nhập đầy đủ dữ liệu 4. Nhập Create Date lơn hơn tương lai 5. Click Save all | 1. Hiện danh sách Testcse 2. Xuất hiện MÀn hình Add more testcase 4. Xuất hiện dòng thông báo "Ngày tạo không hợp lệ" 5. có thông báo save thất bại | 4. Không xuất hiện dòng thông báo "Ngày tạo không hợp lệ" 5. Không thông báo update thất bại mà Xuất hiện thông báo update thành công | High | High | 26/09/2025 | Lê Nguyễn Thành Đạt |  |  |  |  | New | Ảnh lỗi
DF_4 | Tạo ID trùng nhau khi chung 1 test plan | Add more Testcase | Đăng nhập thành công bằng tài khoản Test user | 1. Chọn module Testcse 2. Click click Add more 3. Nhập đầy đủ dữ liệu 4. ID testcase trùng với ID testcase đã tồn lại 5. Click Save all | 1. Hiện danh sách Testcse 2. Xuất hiện MÀn hình Add more testcase 4. Xuất hiện dòng thông báo "ID đã tồn tại" 5. có thông báo save thất bại | 4. Không xuất hiện dòng thông báo "ID đã tồn tại" 5. Không thông báo update thất bại mà Xuất hiện thông báo update thành công | High | High | 26/09/2025 | Lê Nguyễn Thành Đạt |  |  |  |  | New | Ảnh lỗi
DF_5 | Kiểm tra liên kết của testcasae với defect | Defect Management | Đăng nhập thành công bằng tài khoản Test user | 1. Có 1 testcase có Test Result là FAIL 2. Click Defect List 3. Kiểm danh sách Defect | 3. Xuất hiện testcase có Test Result là FAIL trong danh sách Defect | 3. Không xuất hiện testcase Test Result là FAIL trong danh sách defect | High | High | 26/09/2025 | Lê Nguyễn Thành Đạt |  |  |  |  | New | Ảnh lỗi
DF_6 | Kiểm tra Start Date và End Date nhập ngày lớn hơn ngày tương lai(Test Plan Created) | Test Plan Management | Đăng nhập thành công bằng tài khoản Test user | 1. Click module Test Plan 2. Click button Add 3. Nhập dữ liệu hợp lệ, Start Date và End Date nhập ngày lớn hơn ngày tương lai 4.Click Add | 1. Hiện danh sách test Plan 2. Hiện Màn hình Test Plan Created 3. Xuất hiện dòng thông báo bên dưới Date picker "Ngày không hợp lệ" 4. xuất hiện thông báo add Thất bại | 3. Không xuất hiện dòng thông báo bên dưới Date picker "Ngày không hợp lệ" 4. Không xuất hiện thông báo add Thất bại và xuất hiện thông báo Add thành công | High | High | 26/09/2025 | Lê Nguyễn Thành Đạt |  |  |  |  | New | Ảnh lỗi
DF_7 | Kiểm tra Start Date và End Date nhập ngày lớn hơn ngày tương lai(Update Test Plan) | Test Plan Management | Đăng nhập thành công bằng tài khoản Test user | 1. Click module Test Plan 2. Click icon cây viết 3. Nhập dữ liệu hợp lệ, Start Date và End Date nhập ngày lớn hơn ngày tương lai 4.Click update | 1. Hiện danh sách test Plan 2. Hiện Màn hình Update Test Plan 3. Xuất hiện dòng thông báo bên dưới Date picker "Ngày không hợp lệ" 4. xuất hiện thông báo Update Thất bại | 3. Không xuất hiện dòng thông báo bên dưới Date picker "Ngày không hợp lệ" 4. Không xuất hiện thông báo add Thất bại và xuất hiện thông báo Update thành công | High | High | 26/09/2025 | Lê Nguyễn Thành Đạt |  |  |  |  | New | Ảnh lỗi
DF_8 | Lỗi import Excel sai định dạng | Defect Management | Đã đăng nhập thành công | 1. Đăng nhập vào web 2. Vào màn hình DefectList 3. Nhấn import Excel 4. Chọn file Excel 5. Nhấn Open | 5. Đúng mỗi phần đã gửi | 5. Sai phần đã gửi | High | High | 26/09/2025 | Lê Nguyễn Thành Đạt |  |  |  |  | New | Ảnh lỗi
DF_9 | Lỗi không nhập TestData | Test Case | Đã đăng nhập thành công | 1. Đăng nhập vào web 2. Vào màn hình Test Case 3. Nhấn Add 4. Nhập Thông tin thiếu TestData 5. Nhấn Add | 5.Hiển thị thông báo lỗi Thiếu Test Data | 5.Add thành thông, hiện dữ liệu | High | High | 26/09/2025 | Lê Nguyễn Thành Đạt |  |  |  |  | New | Ảnh lỗi
DF_10 | Lỗi không nhập TestData trong Update | Test Case | Đã đăng nhập thành công | 1. Đăng nhập vào web 2. Vào màn hình Test Case 3. Nhấn TestCase mong muốn 4.Nhấn Update 5. Không nhập TestData 6. Nhấn Save | 5.Hiển thị thông báo lỗi Thiếu Test Data | 5.Add thành thông, hiện dữ liệu | High | High | 26/09/2025 | Lê Nguyễn Thành Đạt |  |  |  |  | New | Ảnh lỗi

## Evident Tester
ID | Mô tả | Hình ảnh
DF_1 | Không hiện thông báo Add thành công
DF_2 | Create date lớn hơn ngày tương lai trong Update testcase
DF_3 | Create date lớn hơn ngày tương lai trong Add more testcase
DF_4 | ID testcase trùng nhau khi trung 1 test plan
DF_5 | Không xuất hiện testcase Test Result là FAIL trong danh sách defect
DF_6 | Start date và end date được nhập ngày lớn hơn tương lại trong Test Plan Created
DF_7 | Start date và end date được nhập ngày lớn hơn tương lại trong Update Test Plan
DF_8 | Import dữ liệu sai cột
DF_9 | Lỗi không nhập TestData create
DF_10 | Không nhập testdate trong update

## Defect Dev
Defect ID | Title | Screen | Pre-condition | Steps | Expected Results | Actual results | Priority | Serverity | Date | Owner | TC'ID | Build | System | Assign To | Status | Evident (Hình ảnh lỗi)
DF_4
DF_5

## Evident Dev
DF_01
DF_02
DF_03